Приложение 2

к протоколу совещания рабочей группы по реализации

Соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия)

и Образовательным фондом «Талант и успех»

**План работы**

**регионального центра сопровождения одаренных детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационно-управленческое сопровождение работы Регионального центра
 |
| 1. | Утверждение направлений работы регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, науки и спорта в Республике Саха (Якутия) с указанием образовательных площадок | Апрель 2018 г. | Рабочая группа по реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и Образовательным Фондом «Талант и успех» |
| 2.  | Формирование и утверждение состава Попечительного совета государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)». | 2 полугодие 2018г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 3.  | Формирование и утверждение состава Экспертного совета регионального центра  | до 1 июня 2018г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия) |
| 4. | Внесение изменений в государственное задание ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» с учетом создания обособленного подразделения - регионального центра, в пределах предусмотренных средств  | до 31 декабря 2018г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 5. | Формирование перечня грантов и стипендий Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) по поддержке талантливых детей и молодежи  | март-июнь 2018г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 6. | Заключение Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) соглашений с партнерами для реализации программ сопровождения одаренных детей, стимулирование становления волонтерских практик | до 1 сентября 2018г. | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), Министерство [промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)](http://minprom.sakha.gov.ru/),ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)", ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (по согласованию) |
| 7. | Проведение установочного семинара на площадке Образовательного центра «Сириус» для актуализации методических рекомендаций по модели сопровождения одаренных детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) | до 1 сентября 2018г. | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 8. | Определение сроков и условий формирования образовательных площадок Регионального центра, в т.ч., с возможностью проживания школьников и их педагогов и наличием образовательной и тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации интенсивных профильных программ | до 1 сентября 2018г. | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 9. | Формирование календарной сетки образовательных программ (смен) Регионального центра на 2 года | до 1 сентября 2018г. до 1 сентября 2019г. | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 10. | Совершенствование ресурсной базы для развития межрегиональных образовательных программ для одаренных школьников | до 31 декабря 2019г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство [промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)](http://minprom.sakha.gov.ru/), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 1. Повышение квалификации педагогических кадров и сотрудников Регионального центра
 |
| 1. | Участие в ежегодных научно-методических конференциях Образовательного центра «Сириус» для руководителей, педагогов регионального центра | По отдельному плану | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 2. | Организация программ повышения квалификации для руководства, педагогов и сотрудников Регионального центра в Образовательном центре «Сириус» | март-ноябрь 2018г., март-ноябрь 2019г. | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (по согласованию) |
| 3. | Проведение семинаров для педагогов регионального центра по работе с одаренными детьми  | Ежегодно 2 раза в год (апрель 2018г., сентябрь 2018г., апрель 2019г., сентябрь 2019г.) | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)", ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (по согласованию) |
| 1. Содержание деятельности Регионального центра
 |
| 1. | Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Регионального центра | до 1 сентября 2018г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 2. | Разработка и утверждение двухлетнего плана по проведению региональным центром сопровождения одаренных детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) очных интенсивных образовательных программ для одаренных детей и молодежи по различным направлениям подготовки (смен), а также проведение очно-заочных образовательных мероприятий | до 1 июня 2018г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 3. | Проведение регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов Образовательного фонда «Талант и успех» в Республике Саха (Якутия) | ежегодно в 2018г., 2019г. (ноябрь – январь)  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)", ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (по согласованию) |
| 4. | Проведение интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсных образовательных, фестивальных и научно-просветительских мероприятий, способствующих выявлению наиболее мотивированных учащихся в Республике Саха (Якутия) | по отдельному графику на 2018г., на 2019г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (по согласованию) |
| 5. | Подключение платформы дистанционного обучения Образовательного Фонда «Талант и успех» для обучения детей в круглогодичном режиме  | до 1 октября 2018г.  | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 6. | Разработка и проведение интенсивных образовательных программ для одаренных детей  | с 15 сентября 2018г. - декабрь 2019г. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия), Министерство спорта Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |
| 7. | Разработка и запуск программ дальнейшего сопровождения выпускников Регионального центра и Образовательного центра «Сириус», обладателей Грантов Президента РФ | с 1 октября 2018г.- декабрь 2019г.  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия),ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (по согласованию) |
| 8. | Предоставление отчетов о деятельности Регионального центра в рабочую группу по реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и Образовательным Фондом «Талант и успех» | один раз в полгода в 2018г. и в 2019г. (июнь, декабрь) | ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» |